湖南生物机电职业技术学院文件

湘生机职院发〔2022〕36号

关于修订学院《科研项目与经费管理办法》的通知

学院各部门：

为进一步激发广大教师的创造性和创造活力，根据湖南省教育厅《关于修订完善高等学校科研经费管理制度的通知》要求，对学院《科研项目与经费管理办法》（湘生机职院发﹝2021﹞34号）进行了修订。经学院研究同意，现将修订后的学院《科研项目与经费管理办法》印发给你们，请认真学习贯彻执行。

湖南生物机电职业技术学院

2022年10月31日

湖南生物机电职业技术学院

科研项目与经费管理办法（修订版）

第一章   总  则

第一条  为进一步加强科研项目管理，规范科研经费使用，充分调动科研人员的积极性，促进学院科研工作协调、健康、可持续发展，根据国务院办公厅《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、教育部及科技部《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》（教技〔2016〕3号）、湖南省政府办公厅《关于进一步完善省级财政科研经费管理的实施意见》（湘政办发〔2022〕42号）、中共湖南省委办公厅及省政府办公厅《关于完善省级科研项目资金管理，激发创新活力的若干政策措施》（湘办发〔2017〕9号）、中共湖南省委办公厅及省政府办公厅《关于贯彻落实湘办发〔2017〕9号文件有关事项的补充通知》（湘办发〔2017〕50号）、湖南省教育厅《关于印发〈关于进一步加强省属高校科研经费管理工作的若干意见〉的通知》（湘教发〔2018〕10号）、湖南省财政厅《关于印发〈湖南省哲学社会科学科研项目资金管理办法〉的通知》（湘财教〔2018〕33号）等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条  科研项目及经费根据来源不同，分为纵向科研项目及经费、横向科研项目及经费、院级科研项目及其他科研经费。

1.纵向科研项目及经费。指学院作为申报主体立项的、资金由财政直接拨付的国家与地方各级政府部门及公益性行业的各类科技计划项目（含基金项目、课题）及经费，以及我院作为合作（协作）单位承担上述来源的项目和项目主持单位转拨到我院的经费。

2.横向科研项目及经费。指各类企事业单位（政府部门、企业、社团、其他学校等）和个人委托与合作研究的项目及经费、国内民间基金资助的研究项目及经费等。培训、个人咨询服务等不作为横向科研项目，其取得的收入等不属横向科研项目经费。

3.院级科研项目及其他科研经费。院级科研项目包括学院科研管理部门发布的科学研究项目、科技创新团队项目、成果与专利资补助项目、青年基金项目等科学研究项目，各年度项目设置可根据学院发展的需要进行适当调整。其他科研经费是指各级知识产权补助资金及学院各类配套、启动经费及院级科研项目经费等。

第三条  科研项目实施信用管理。建立项目负责人科研信用记录，根据科研失信行为对学院科研工作的影响程度，失信者限制申报院内外科研项目。科研失信行为包括申报材料失实、同一项目多头申报、不按期结题及违规使用项目资金等。

第四条 科研经费管理坚持纵向科研项目经费与其他科研经费依据预算管理，横向科研项目经费依据合同管理的原则。学院特别设立的科研专项资补助项目经费由学院科研管理部门根据完成特定目标需要监督使用。

第二章  科研项目过程管理

第一节 科研项目申报、评审与立项

第五条  科研项目的申报。申报人应按照年度项目指南和当年申报通知的要求，填写申报书，按时按要求提交申报材料。

第六条  科研项目申报材料的受理。学院科研管理部门根据各级各类项目材料具体要求对申报材料进行初步形式审查。不符合项目指南资助范围及项目发布方要求的申报材料不予受理，逾期提交的申报材料不予受理。

第七条  科研项目遴选评审。按照“依靠专家、择优支持、公平公正”的评审原则，科研管理部门负责组织专家评审，评审专家一般从院学术委员会及所属分委员会委员中抽取。申报材料数量为申报指标数2倍以上，且总数超过30个，可组织二轮遴选评审。

第八条  科研项目一经批准立项，项目负责人应立即组织实施，立项经费与申报经费不符的，及时调整预算并将预算调整后的项目申报文件报院科研管理部门备案。批准立项的横向项目应按《中华人民共和国民法典》要求，签订科技协作合同，在双方加盖具有法人资格的单位公章（或科技合同章）后生效，并参照《学院经济类合同管理试行办法》进行管理。

第二节  开题论证

第九条  开题论证。有开题论证要求的科研项目，项目负责人按要求撰写与提交开题论证报告，学院科研管理部门统一组织专家论证，项目组组长应该出席本项目开题论证会。开题论证意见作为后续过程管理的重要依据。

第三节 项目负责人变更、年度评估与绩效评价

第十条 项目负责人调离、辞职、已故、被学院解聘或因故不能继续主持项目的，应在三个月之内办理项目负责人变更手续，新的项目负责人必须是项目组成员并由所在二级机构和科研管理部门根据项目研究需要和国家有关要求重新确定。新的项目负责人负责监管该项目经费的使用及按原计划完成项目研究任务。项目负责人不办理或无法办理的，由学院科研管理部门协商所在二级机构办理。

第十一条  年度评估与绩效评价。实行以创新成果质量和贡献为导向的绩效评价机制，推行典型成果制，突出科研成果的核心作用，打破将论文作为年度评估与绩效评价的主要指标的僵化认知，将科技成果、科技奖励、社会服务及论文、著作、过程研究报告一并纳入科研成果，从根本上实施分类评价。

科研项目负责人按项目下达单位的规定，按时填报年度评估或绩效评价表，提交自评报告。项目绩效评价与项目年度评估（中期检查）等效。

第十二条  项目实施。项目负责人按照计划任务书或任务合同书，组织计划项目实施，保证研究计划的严肃性，计划不得随意变动。如因不可预见的原因，确需调整或改变计划，需按相应规定办理报批手续，经项目的主管部门批准方可调整。

对于不可抗拒原因或失去研究价值，需中止项目研究时，由项目负责人提出撤销项目的申请报告，报请主管部门批准后方可撤销，无故中止研究或因责任事故未能完成，项目负责人承担一切责任。

项目负责人应对终止的科研项目已开展的研究工作、阶段性成果、知识产权、经费使用和购置设备仪器等情况作出书面报告，报科研管理部门核查备案。

项目负责人要重视人才培养、知识产权保护和技术标准的制定，重视成果的转化和推广普及。

第四节 结项验收

第十三条  已完成预期目标或达到结项时限的科研项目，应自动终止项目研究，主动申请结项验收，确有必要延期的，由项目负责人向项目下达单位及学院科研管理部门提出书面申请，批准后方可延期验收，延期时间一般不超过一年。

第十四条 院外科研项目结项验收形式由项目下达单位确定，项目下达单位未明确结项验收要求的，视同委托学院组织结项验收。学院组织科研项目结项验收，可采用会议评审、现场验收、网络通讯评审等形式，其中，财政资金支持的科研项目一般采用会议评审或现场验收，其他项目一般采用网络通讯评审形式。

视研究计划完成情况，科研项目验收结论分为通过、暂缓通过和不通过。

第十五条 项目研究截止日期到期六个月内未提出延期验收申请，经提醒后三个月内仍不响应的，按验收不通过处理。

第十六条 验收结论意见由学院及有关单位下达给项目负责人和承担部门。暂缓通过的可在接到通知三个月内，针对存在的问题做出相应改进，重新提出验收申请，验收仍未通过的，可在接到通知六个月内，针对存在的问题做出相应改进，再次提出验收申请，如仍然不能通过验收，视为验收不通过。验收不通过或延期两年仍未通过结项验收的项目，原则上应终止项目研究，收回剩余资金，报相关部门备案。

第十七条 对于探索性强、失败风险高的科研项目，原始记录证明项目负责人已经履行了勤勉尽责义务仍不能完成目标任务的，可按照通过验收处理。

第十八条 项目负责人有下列情况之一的，视情节轻重，责令改正、记录不良科研信用、警告、通报批评、取消立项资格、终止项目、追回已拨经费、直至取消项目申报资格。

1.重复申报、多头申报骗取项目立项或弄虚作假骗取验收的；

2.不履行任务合同书或不遵守有关管理办法，造成项目无法正常进行的；

3.验收不通过且无正当理由的；

4.违规挪用、侵占项目经费或违反经费使用规定的；

5.向项目管理人员、评审评估专家馈赠或者许诺馈赠钱物的；

6.其它妨碍项目正常研究的。

第三章 科研项目经费管理

第一节 管理体制

第十九条 学院实行“统一领导、集中管理、责任到人”的科研经费管理体制，所有科研经费由学院集中统一管理与核算。在科研经费管理中坚持部门共同监督，并落实项目负责人在项目申报、过程管理与执行中的第一责任人责任。

第二十条 学院科研管理部门、财务部门、人事部门、审计和纪检监察部门、资产管理部门、二级机构（二级学院、部、所）（以下统称二级机构）等部门是学院科研经费的共同监管部门，在科研经费使用、管理与监督方面依据部门职责各负其责，密切配合，相互协作，建立健全科研经费协同管理监督机制，做好科研经费管理工作。

第二十一条 科研项目负责人是科研经费使用的直接责任人，自觉接受有关部门的监督检查，并对科研经费使用的合规合理性、真实性、相关性、有效性承担经济与法律责任。

第二节 预算管理

第二十二条 项目负责人应当根据项目研究开发任务的特点和实际需要,按照目标相关性、政策相符性、经济合理性原则，科学、合理、真实地编制科研项目经费预算,报学院科研管理部门。

第二十三条 支出预算按照经费开支范围确定，支出预算中直接费用各项支出不得简单按比例编制。单价超50万元的设备费提供详细的测算依据，其他科目作基本测算说明。支出预算中间接费用和管理费按国家政策上限编制。

项目实施过程中支付给项目研发人员和临时聘用人员的劳务性费用、有关社会保险费补助编入劳务费预算，应结合学院实际和相关人员参与课题的全时工作时间，科学合理、实事求是地编制。

专家咨询费应该参考国家相关规定标准据实编制；设备费预算编制中应严格控制设备购置，鼓励共享、试制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，确有必要购买的，预算编制时应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行说明；加强文印费、耗材费等项目的预算管理。

第二十四条 纵向科研项目预算一经批复，原则上不予调整，除间接费用之外确需调整的，在总预算不变的情况下，设备费的调整，报学院科研管理部门审批，不涉及到设备费的其他科目调整，报学院科研管理部门备案。下拨经费与原申报预算有差异时，项目负责人应在科研项目下达后及时调整经费预算，并报学院科研和财务部门审核备案。横向科研项目预算的调整按照国家规定或当事人约定进行。

自2022年开始立项的湖南省自然科学基金、湖湘青年科技创新人才和科技领军人才类项目推行经费包干制，无须编制项目预算，经费使用实行负面清单制，由项目负责人在承诺科研伦理道德和作风学风诚信要求的前提下，依据项目的实际需要自主决定项目经费使用。

第二十五条 财务部门协同科研管理部门按照国家文件的要求，从经费使用和项目管理的角度为科研经费预算编制提供建议和指导，严格审核经费预算，按有关规定进行报批和备案。

第三节 经费开支范围和标准

第二十六条 科研项目经费开支范围分为直接费用和间接费用。开支范围与标准按项目下达单位的经费管理办法或合同执行，项目下达单位或合同未明确规定的按本办法执行。

第二十七条 直接费用是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，包括设备费、业务费、劳务费三部分。

（一）设备费

在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，以及对现有仪器设备进行升级改造或租赁使用外单位仪器设备而发生的费用为设备费，计算机类设备和软件工具列入设备费。科研经费购置的仪器、设备等固定资产或形成的知识产权等无形资产，均属于国有资产，纳入学院资产管理，其购置和处置须按国家和学院有关规定办理。

（二）业务费

1.材料费。在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易消耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。材料采购按政府及学院采购相关规定执行。

2.测试化验加工费。在项目实施过程中支付给外单位（包括学院内部独立经济核算单位）发生的检验、测试、设计、化验及加工等费用。

3.燃料动力费。在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料等费用。

4.出版/文献/信息传播/知识产权事务费。在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通讯费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

5.差旅费/会议费/国际合作与交流费。差旅费指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。科研人员乘坐的交通工具等级、住宿费标准及补贴标准参照省财政厅及学院相关规定执行，其中，专业技术职务四级及以上科研人员乘坐的交通工具等级与住宿费标准可参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》中厅局级相关标准执行。会议费指在项目实施过程中为组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。对于科研活动中发生的出差，难以取得住宿费发票的，以及省内出差地不能提供公共交通车船发票的，据实报销城市间交通费，并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。国际合作与交流费指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。

6.协作费。学院不具备相关条件而委托外单位的协作者承担相关研究工作所需的经费。

（三）劳务费

1.助研费。支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的学生助研金及勤工助学津贴、劳务酬金、外聘人员工资及社保和科研辅助人员工资等费用，学院代扣代缴税费。劳务费标准参照执行学院同类人员的薪酬标准，聘用人员劳务费控制在薪酬标准之内，其他人员劳务费控制在薪酬标准的50%之内。劳务费最小计算单位为半天。财政供养人员不得列支此项费用。

2.专家咨询/评价（鉴定）/验收费。科研项目立项前期论证、项目执行中的技术咨询以及项目成果在评审、评价（鉴定）、验收等环节所发生的人员费用，代扣代缴个人所得税。高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为1500－2400元/人天；其他专业人员的专家咨询费标准为900－1500元/人天。院士、学部委员、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行。此项费用不得支付给参与项目研究及管理的相关工作人员。

第二十八条 间接费用是指学院在组织实施科研项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括学院为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、日常水电气暖消耗、科研管理费用以及科研绩效与奖励的补助支出。除特别规定外，纵向科研项目间接费用实行分段超额累退比例法控制，按照直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，500万元以下部分间接费用比例不超过30%;超过500万元至1000万元的部分间接费用比例不超过25%;1000万元的部分间接费用比例不超过20%；对于数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例提高到不超过60%。

第二十九条 项目绩效支出。用于提高项目组成员科研工作绩效安排的相关支出，对于纵向项目，总额控制在间接费用除去科研管理费的差额之内依绩效考核等次确定，绩效考核优秀的项目，绩效支出可顶额发放；若除去科研绩效支出与科研管理费外间接费用有结余，结余部分作为学院科研发展基金由科研管理部门负责管理，学院统筹使用。对于横向项目，其项目绩效支出依合同约定执行，无约定的合同双方协商确定。

第三十条 科研管理费是指科研管理部门在项目申报、评审、跟踪、结项、成果评价（鉴定）、登记、报奖及其他管理服务过程中发生的相关费用。除特别规定外，科研管理费按科研项目到账经费的5%计提，由学院科研管理部门掌握使用。间接费用预算中已列支科研管理费的科研项目，科研管理费不重复计提。

第三十一条 严禁违规使用经费。学院科研人员应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，严禁以任何方式挪用、侵占、骗取科研经费。严禁通过签订虚假合同虚立科研项目，严禁编造虚假合同、编制虚假预算；严禁违规将科研经费转拨、转移到利益相关的单位或个人；严禁购买与科研项目无关的设备、材料；严禁虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费；严禁在科研经费中报销个人家庭消费支出；严禁虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务性费用；严禁借科研协作之名，将科研经费挪作它用；严禁设立“小金库”。

第三十二条 科技成果转移转化、作价入股所取得的净收益，原则上70%用于奖励科技成果完成人（团队），30%作为学院科研发展基金，用于学院科研、知识产权管理及科技成果转移转化工作。

第四节  科研项目经费配套、使用、审批与报账

第三十三条 科研项目经费配套

1.学院教师取得厅级以上（含厅级）院外无经费资助科研项目，学院一次性给予启动经费补助，标准为省级及以上自然科学项目5000元人民币/项、软科学项目3000元人民币/项，其他科研项目2000元人民币/项。

2.实行以奖代助政策，科研项目按期结项，学院给予一次性奖励，国家级、省级、厅级及其他院外科研项目奖励标准分别为10000、5000、2000及1000元/项，院级科研项目与横向科研项目不予奖励。

第三十四条 科研经费到账后，学院科研管理部门协同财务部门对项目进行编号，建立科研经费项目台账，确保经费专款专用。项目经费可以跨年度使用。

第三十五条 科研项目经费使用实行分段控制，确保经费使用科学合理。开题论证前，项目经费允许使用额度为项目经费总额的30%，第一次年度评估或绩效评价通过后，累计使用额度为项目经费总额的70%，剩余30%的项目经费用于项目结项的相关支出，一般应在项目负责人提出项目结项书面申请，并通过学院科研管理部门实质审查后方可使用。

第三十六条 科研项目经费使用实行分类控制。纵向科研项目经费预算无明确约定时，控制类经费支出（包括会议费、专家咨询/评价/验收费、燃油费、通讯费、招待费等）不得超过项目总经费的30%；横向科研项目合同中无明确约定时，控制类经费支出不得超过项目总经费的50%；其他科研项目控制类经费支出比照纵向科研项目执行。学院资助的科研项目经费原则上不能用于仪器设备采购。

第三十七条 科研项目经费由项目负责人依据项目经费预算或项目合同自主合理使用，经费报账按《学院采购招投标管理办法》、《学院经济类合同管理试行办法》、《学院财务报账实施细则》等规定办理。

第三十八条 科研劳务性费用（劳务费、专家咨询/评价鉴定/验收费与绩效奖励经费等）及科研协作费、设备费、加工费等支付按学院财务管理规定执行。

第三十九条 未经书面申请，不按时提交项目年度评估报告、或不能按计划进度完成项目研究任务，学院科研管理部门责成项目负责人限期改正，限期内仍未达到要求的，学院科研管理部门与财务管理部门不再受理该项目经费使用或报账申请。

第四十条 项目负责人因故不能继续主持项目的，应在三个月之内办理项目负责人变更手续。超过一年不办理变更手续的，将冻结项目经费使用，项目负责人变更前，学院科研管理部门与财务管理部门原则上不受理该项目经费使用或报账申请。

第五节 决算与验收

第四十一条 科研项目应加强预算执行的管理，根据预算执行进度合理安排支出，按规定编制决算和办理财务验收手续。

科研项目结存结余经费的管理按照国家有关规定执行。结存经费是指未完成课题年度经费预算减去年度实际支出后的余额，包括课题因故终止后的余额，因故终止课题结余经费还包括处理已购物资、材料及仪器、设备的变价收入。

第四十二条 科研项目完成后，项目负责人应根据各类项目的要求和规定提出财务验收申请，配合做好财务审计、财务验收等工作，并按规定及时编制财务决算。项目验收通过后，项目负责人到科研管理部门及财务部门分别办理结项和财务结账手续。

第四十三条  正常结项验收的项目结余经费，项目负责人有优先使用权，项目负责人可自选课题，向学院科研管理部门申请立项院级研究项目，以本人项目结余经费作为新申请院级项目研究经费，并于两年内完成项目研究。

第四章  附 则

第四十四条  本办法自下发之日起施行，由学院科研管理部门负责解释，学院原发布的湘生机职院发﹝2021﹞34号《科研项目与经费管理办法》废止。